ПРОЕКТ

администрация города азова

ПостановлеНИе

от _____№____

г. Азов

О внесении изменений в постановление

Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2458

## На основании постановления Администрации города Азова от 26.06.2024 № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и в целях приведения в соответствие с постановлением Администрации города Азова от 23.07.2026 №659 «О перераспределении бюджетных ассигнований», Администрация города Азова п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2458 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ.

Глава города Азова							И.В. Головнев

Постановление вносит

заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от        №

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Азова

от 13.11.2018 № 2458

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы города Азова

«Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах»

- Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы города Азова

«Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Муниципальная  программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее также – муниципальная  программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Город Азов подвержен угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера. По многолетним наблюдениям (период 2015 – 2023 годы) в городе Азове отмечалось от 1 до 3 чрезвычайных ситуаций в год.

В городе Азове в 2020 году зарегистрировано 65 человек, пострадавших в чрезвычайных ситуациях. С 2021 года число пострадавших ежегодно снижается.

В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации проведено дооснащение сил и средств современным оборудованием и техникой, создание современных систем оповещения, информирования населения и вызова экстренных служб (система-112), внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики города Азова

в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты муниципальной политики города Азова:

- повышение уровня защищенности населения и территории муниципального образования «Город Азов» от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- дооснащение городских служб современной аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательных подразделений, к ликвидации чрезвычайных ситуаций исходя из существующих опасностей;

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

- предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- создание современной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Азов».

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в соответствующей отрасли

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011     № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014        № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности»;

Областным законом от 29.12.2004 № 256-ЗС «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной  программы:

-снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на 28% процентов к 2017 году;

-увеличение доли покрытия территории города Азова звуковым оповещением и информированием об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации с 80 до 95 процентов.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы города Азова | Заместитель главы администрации - начальник Управления ЖКХ |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы города Азова | Сошин Денис Владимирович, начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Директор: Департамент социального развития г. Азова |
| Период реализации муниципальной программы города Азова | Этап I:2019 год – 2024 год Этап II: 2025 год – 2030 год |
| Цели муниципальной программы города Азоа | Цель 1 Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 28% процентов к 2017 году; Цель 2 Модернизация систем оповещения населения, с долей покрытия доля покрытия территории города Азова звуковым оповещением и информированием об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 95 процентов к 2030 году |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 277 353,1 тыс. рублей, из них: Этап I: 2019 год – 2024 год 144 742,0 тысяч рублей. Этап II: 2025 год – 2030 год 131 305.1 тысяч рублей. |
| Связь с государственными программами Ростовской области/целями стратегии социально-экономического развития города Азова | Государственная программа Ростовской области Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647 |

- Показатели муниципальной программы города Азова

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <6> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя <1> | Базовое значение показателя <2> |  | Значения показателей <3> |  |  |  | Доку-мент<4> | Ответственный за достижение показателя <5> | Связь с показателями государственных программ Ростовской области <8> | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1.Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 28% процентов к 2017 году; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | МП | убывание | человек | статистический | 300 | 2024год | 280 | 270 | 260 | 156 | Стратегия РО | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | - | отсутствует |
| Цель 2. Модернизация систем оповещения населения, с долей покрытия доля покрытия территории города Азова звуковым оповещением и информированием об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 95процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля покрытия территории города Азова звуковым оповещением и информированием об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 80 | 2024 | 80 | 85 | 90 | 95 | Постановлению Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2458 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | - | отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

ОДОМС – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Азова;

ССЭР – стратегия социально-экономического развития города Азова.

МП г. Азова – муниципальная программа города Азова

- Структура муниципальной программы города Азова

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| - Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: МКУ «Управление ГОЧС города Азова» |  | Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |
| 1.1.1 | Обеспечена пожарная безопасность | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров; снижение рисков возникновения пожаров | Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение возможных их последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; повышен уровень оперативности реагирования аварийно-спасательной службы; улучшить системы информирования населения города Азова для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях доля покрытия территории города Азова звуковым оповещением и информированием об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1.3.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» |  |  |  |
| 1.3.1. | Обеспечение мониторинга, прогнозирования, предупреждения и ликвидации существующих и потенциальных угроз для обеспечения безопасности муниципального образования «Город Азов» и анализа причин дестабилизации обстановки | Повышение уровня оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации; обеспечение эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; обеспечение населения города Азова современной системой вызова экстренных служб по единому номеру «112»; оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы города Азова

| ### № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник ### финансового обеспечения <1> | ### Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | ### 33798,4 | ### 36653.3 | ### 30403.9 | ### 30449.5 | ### 131305.1 |
|  | Местный бюджет | ### 33798,4 | ### 36653.3 | ### 30403.9 | ### 30449.5 | ### 131305.1 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Местный бюджет | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | ### 30597,5 | ### 32095.2 | ### 30403.9 | ### 30449.5 | ### 123546.1 |
|  | ### Местный бюджет | ### 30597,5 | ### 32095.2 | ### 30403.9 | ### 30449.5 | ### 123546.1 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасный город» | ### 3200,9 | ### 4558,1 0,00 0,00 7759,0 |  |  |  |
|  | ### Местный бюджет | ### 3200,9 | ### 4558,1 0,00 0,00 7759,0 |  |  |  |

### III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

- Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | ### Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» - Сошин Денис Владимирович, |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой города Азова | ### Муниципальная программа города «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Задача 1. комплекса процессных мероприятий «Обеспечена пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество выездов на патрулирование территории МО «город Азов по недопущению выжигания сухой растительности и проведению профилактических мероприятий» | увеличение | МП | единиц | 35 | 2024 | 38 | 40 | 40 | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | - |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) <1> | ### Характеристика <2> | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |
|  | ### 1 |  |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1.1 Проведены профилактические мероприятия | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### Проведение профилактических бесед с населением по недопущению выжигания сухой растительности и проведению профилактических мероприятий | ### единиц | ### 35 | ### 2024 | ### 35 | ### 38 | ### 40 | ### 40 |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник ### финансового обеспечения <1> | ### Код бюджетной классификации расходов <2> | ### Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | ### Х | ### Без финансирования |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | ### Без финансирования |  |  |  |  |

- План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова/муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система (источник данных) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1.1 ### Проведены профилактические мероприятия | Х | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Х | Х |
| 1.2. | ### Мероприятие (результат) 1.1 ### Проведены профилактические мероприятия в 2025 году | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.1. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 мая 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.2. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 июня 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.3. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 июля 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.4. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 августа 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.5. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 сентября 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.6. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 октября 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |
| 1.9. | ### Мероприятие (результат)1.1 Проведены профилактические мероприятия в 2026 году | Х | Х | Х | Х |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.1. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 мая 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.2. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 июня 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1.3. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 июля 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1.4. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 августа 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |
| 1.14. | Контрольная точка 1.1.5. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 сентября 2027 года | Сошин Д.В.МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |
| 1.15. | Контрольная точка 1.1.6. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 октября 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |
| 1.16. | ### Мероприятие (результат)1.1 Проведены профилактические мероприятия в 2027 году | Х | Х | Х | Х |
| 1.17. | Контрольная точка 1.1.1. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 мая 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |
| 1.18. | ### Контрольная точка 1.1.2. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 июня 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |
| 1.19. | Контрольная точка 1.1.3. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 июля 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |
| 1.20. | Контрольная точка 1.1.4. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 августа 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |
| 1.21. | Контрольная точка 1.1.5. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 сентября 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |
| 1.22. | ### Контрольная точка 1.1.6. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения | 1 октября 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Форма «Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения» | нет информационной системы |

### IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | ### Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» - Сошин Денис Владимирович, |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой города Азова | ### Муниципальная программа города «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество плановых проверок поддержание в постоянной готовности системы оповещения и информирования (25 сирен) | возрастания | МП | единиц | 12 | 2024 | 12 | 12 | 12 | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» |  |  |
| 1.2. | Количество подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | возрастание | МП | единиц | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» |  |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) <1> | ### Характеристика <2> | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |
|  | ### 1 |  |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат)1.1 Количество плановых проверок поддержание в ### постоянной готовности системы оповещения и информирования (25 сирен) | ### Выполнение работ | ### Доведение до населения сигнала оповещения и информации в виде аудио, аудиовизуального, текстового сообщения | ### единиц | ### 12 | ### 2024 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 |
| ### 1.2. | Мероприятие (результат)1.2 Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ «Управление ГОЧС города Азова | процентов | - | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник ### финансового обеспечения <1> | ### Код бюджетной классификации расходов <2> | ### Объем расходов по годам реализации, ### тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | Х | ### 30597,5 | ### 32095.2 | ### 30403.9 | ### 30449.5 | ### 123546.1 |
|  | Местный бюджет всего (из них) |  |  |  |  |  |  |
| ### 2. | Мероприятие (результат) Обеспечено финансирование деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | 902 03100940200590 240 | ### 3384,0 | ### 2367.5 | ### 1172,0 | ### 1217,6 | ### 8141.1 |
|  |  | 902 03100940200590 850 | ### 306,9 | ### 316.6 | ### 301,6 | ### 301,6 | ### 1226.7 |
|  |  | 902 03100940200590 110 | ### 25591,1 | ### 28478.1 | ### 28930.3 | ### 28930.3 | ### 111929.8 |
|  |  | 902 03100940228050 240 | ### 1105,5 | ### 744,0 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 1849,5 |
|  |  | 906 09090940227870 240 | ### 210,0 | ### 189.0 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 399.0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова/муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система (источник данных) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Количество плановых проверок поддержание в постоянной готовности системы оповещения и информирования (25 сирен) | Х | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат)1.1 Количество плановых проверок поддержание в постоянной готовности системы оповещения и информирования (25 сирен) в 2025 году | X | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.1. проведено 3 плановых тренировки систем оповещения | 1 апреля 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | Журнал проверок | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.2. проведено 3 плановых тренировки систем оповещения | 1 июля 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | Журнал проверок | нет информационной системы |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.3. проведено 3 плановых тренировки систем оповещения | 1 октября 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | Журнал проверок | нет информационной системы |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.4. проведено 3 плановых тренировки систем оповещения | 31 декабря 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | Журнал проверок | нет информационной системы |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1.1 Количество плановых проверок поддержание в постоянной готовности системы оповещения и информирования (25 сирен) в 2026 году | Х | Х | Х | Х |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.1. проведено 3 плановых тренировки систем оповещения | 01 апреля 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | Журнал проверок | нет информационной системы |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.2. проведено 3 плановых тренировки систем оповещения | 1 июля 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова |  |  |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.3. проведено 3 плановых тренировки систем оповещения | 1 октября 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | Журнал проверок | нет информационной системы |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.4. проведено 3 плановых тренировки систем оповещения | 31 декабря 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | Журнал проверок | нет информационной системы |
| 1.12. | Мероприятие (результат) 1.1 Количество плановых проверок поддержание в постоянной готовности системы оповещения и информирования (25 сирен) в 2027 году | Х | Х | Х | Х |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1.1. проведено 3 плановых тренировки систем оповещения | 1 апреля 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | Журнал проверок | нет информационной системы |
| 1.14. | Контрольная точка 1.1.2. проведено 3 плановых тренировки систем оповещения | 1 июля 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | Журнал проверок | нет информационной системы |
| 1.15. | Контрольная точка 1.1.3. проведено 3 плановых тренировки систем оповещения | 1 октября 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | Журнал проверок | нет информационной системы |
| 1.16. | Контрольная точка 1.1.4. проведено 3 плановых тренировки систем оповещения | 31 декабря 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | Журнал проверок | нет информационной системы |
| 1.17. | Мероприятие (результат)1.2 Обеспечено финансирование деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Х | Х | Х | Х |
| 1.18. | Мероприятие (результат)1.2 Обеспечено финансирование деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Азова» в 2025 году | Х | Х | Х | Х |
| 1.19. | Мероприятие (результат)1.2 Обеспечено финансирование деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Азова» в 2026 году | Х | Х | Х | Х |
| 1.20. | Мероприятие (результат)1.2 Обеспечено финансирование деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Азова» в 2027 году | Х | Х | Х | Х |

### V. ПАСПОРТ

«Обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»

      - Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» - Сошин Денис Владимирович, |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой города Азова | Муниципальная программа города «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

      - Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Информационная система |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество часов предоставления видеопотоков с 37 камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | возрастание | статистический | часов | 8760 | 2024 | 8760 | 8760 | 8760 | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | Информационная система отсутствует |  |  |

      - План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Непрерывное предоставление видеопотоков в диспетчерскую службу г. Азова ЕДДС-112, администрацию города Азова, МО МВД России «Азовский» с аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для предотвращения ЧС | МП | часов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8760 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) <1> | ### Характеристика <2> | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |
|  | ### 1 |  |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечено функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Текущая деятельность | Обеспечение функционирования систем видео-наблюдения МО «Города Азов» интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | часов | 8760 | 2023 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник ### финансового обеспечения <1> | ### Код бюджетной классификации расходов <2> | ### Объем расходов по годам реализации, ### тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасный город» (всего), в том числе: | ### Х |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 902 03100940327630 240 | ### 3200,9 | ### 4558,1 | 0,00 | 0,00 | ### 7759,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | ### Х |  |  |  |  |  |
|  |  | 902 03100940327630 240 | 3200,9 | 4558,1 | 0,00 | 0,00 | ### 7759,00 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова/муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система (источник данных) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат)1.1 «Обеспечено функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Х | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | Х | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.2. | Мероприятие (результат)1.1 «Обеспечено функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2025 году | Х | Х | Х |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.1. Заключен контракт на «Предоставление услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 20 марта 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | контракт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.2. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 10 апреля 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.3. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 мая 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.4.«Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 июня 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.5.«Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 июля 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.6. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 августа 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.7. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 сентября 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.8. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 октября 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.9. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 ноября 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1.10. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 31 декабря 2026 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.13. | Мероприятие (результат)1.1 «Обеспечено функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2026 году | Х | Х | Х | Х |
| 1.14. | Контрольная точка 1.1.1. Заключен контракт на «Предоставление услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 20 марта 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | контракт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.15. | Контрольная точка 1.1.2. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 10 апреля 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.16. | Контрольная точка 1.1.3. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 мая 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.17. | Контрольная точка 1.1.4.«Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 июня 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.18. | Контрольная точка 1.1.5.«Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 июля 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.19. | Контрольная точка 1.1.6. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 августа 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.20. | Контрольная точка 1.1.7. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 сентября 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.21. | Контрольная точка 1.1.8. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 октября 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.22. | Контрольная точка 1.1.9. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 ноября 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.23. | Контрольная точка 1.1.10. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 31 декабря 2027 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.24. | Мероприятие (результат)1.1 «Обеспечено функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»в 2027 году | Х | Х | Х |  |
| 1.25. | Контрольная точка 1.1.1. Заключен контракт на «Предоставление услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 20 марта 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | контракт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.26. | Контрольная точка 1.1.2. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 10 апреля 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.27. | Контрольная точка 1.1.3. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 мая 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.28. | Контрольная точка 1.1.4.«Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 июня 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.29. | Контрольная точка 1.1.5.«Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 июля 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.30. | Контрольная точка 1.1.6. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 августа 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.31. | Контрольная точка 1.1.7. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 сентября 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.32. | Контрольная точка 1.1.8. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 октября 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.33. | Контрольная точка 1.1.9. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 10 ноября 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |
| 1.34. | Контрольная точка 1.1.10. «Подписан акт об оказании услуги аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | 31 декабря 2028 года | Сошин Д.В. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Азова | акт | https://zakupki.gov.ru/ |

Управляющий делами

администрации																И.А. Фомина