Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» за 2018 год |  |

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2111, за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова В.В. Ращупкин

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова

«Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2111,

за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2111 (далее - Программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;

произведены различные социальные выплаты;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе оплата проезда детей из малоимущих семей к месту оздоровления и обратно;

проведены мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;

проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия;

обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, Управление социальной защиты населения администрации г. Азова;

обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе Муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

обеспечено финансирование текущей деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова;

осуществлены государственные полномочия в сфере социального обслуживания, предусмотренные пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11
статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»;

обеспечена деятельность Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова, в том числе осуществлено повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;

обеспечена организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан.

Основные цели реализации Программы в 2018 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении

контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий, а именно:

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» - осуществлялись мероприятия, направленные на исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот.

За счет средств федерального бюджета (114 483,8 тыс. руб.) предоставлялись следующие меры социальной поддержки:

- по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») - 55 587,4 тыс. руб. (8 209 человек);

- по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 55,8 тыс. руб. (1 человек);

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности физическими лицами) - 26 112,1 тыс. руб. (613 человек);

- на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - 4 889,6 тыс. руб. (358 человек);

- граждан, подвергшихся воздействию радиации - 2 354,9 тыс. руб. (83 человека);

- на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка - 11 922,6 тыс. руб. (169 человек).

Кроме того, в отчетном периоде производилась ежемесячная денежная выплата в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, предоставлена на 418 человек. Выплата производилась как за счет средств федерального бюджета - 13 561,4 тыс. руб., так и за счет средств областного бюджета - 20 662,5 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета УСЗН г. Азова произведены выплаты в сумме 220 631,9 тыс. руб. на предоставление мер социальной поддержки:

- реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий - 1 191,2 тыс. руб. (81 человек);

- детей 1-2 года жизни из малоимущих семей - 7 785,5 тыс. руб. (1079 человек);

- детей из многодетных семей - 5 449,7 тыс. руб. (723 человека);

- беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей - 33,9 тыс. руб. (83 человека);

- ветеранов труда Ростовской области - 24 957,0 тыс. руб. (1922 человека);

- ветеранов труда - 72 129,1 тыс. руб. (5 049 человек);

- тружеников тыла - 895,1 тыс. руб. (306 человек);

- малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала - 4 544,3 тыс. руб. (102 человека).

Также осуществлялись выплаты ежемесячного пособия на ребенка - 26 728,9 тыс. руб. (5439 человек); материальной и иной помощи для погребения - 537,5 тыс. руб. (95 человек); субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 41 417,0 тыс. руб. (2450 семей).

Одним из важных мероприятий Программы является организация отдыха и оздоровления детей. За счет средств субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей УСЗН г. Азова было приобретено 356 путевок для детей из малоимущих семей в Детский оздоровительный комплекс «Котлостроитель», расположенный в Неклиновском районе Ростовской области. На 471 ребенка были выплачены компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в санаторные и оздоровительные лагеря. Расходы на эти цели составили 14 300,2 тыс. руб.

За счет средств бюджета города Азова в 2018 году осуществлены расходы в сумме 5 220,6 тыс. руб., в том числе:

- на оплату проезда детей к месту отдыха и обратно - 612,0 тыс. руб. (419 детей из малоимущих семей и находящихся в социально опасном положении);

- на выплату государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов», - 3 929,6 тыс. руб. (47 человек);

- на оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова - 674,8 тыс. руб., в том числе: 379,8 тыс. руб. - участникам Великой Отечественной войны к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (633 человек); 295,0 тыс. руб. - гражданам, зарегистрированным на территории города Азова, попавшим в сложную жизненную ситуацию, независимо от дохода (22 человека).

В рамках основного мероприятия 1.2 «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в том числе в рамках межведомственного обмена информацией» велась разъяснительная работа с жителями города Азова о получении государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения, в том числе предоставляемых в МАУ МФЦ г. Азова. В целях предоставления социальных услуг УСЗН г. Азова осуществляет межведомственные запросы в соответствующие государственные и муниципальные организации о представлении документов и информации, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Основное мероприятие 1.3 «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» - предоставление в УСЗН г. Азова ежеквартальных отчетов об исполнении программных мероприятий МАУ «ЦСО» г. Азова и МАУ МФЦ г. Азова по состоянию на 01.04.2018, на 01.07.2018, на 01.10.2018, на 01.01.2019.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией Программы УСЗН г. Азова в установленный срок представляло в экономический отдел администрации города Азова отчеты об исполнении плана реализации Программы по итогам полугодия и 9 месяцев 2018 года, согласованные с Финансовым управлением администрации г. Азова. После рассмотрения на заседании Комиссии отчеты были своевременно размещены на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Основное мероприятие 1.4 «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» было направлено на обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города. За счет средств субвенции областного бюджета на эти цели выделено 18 081,1 тыс. руб., в том числе: 15 039,4 тыс. руб. - на выплату заработной платы и начислений на нее, материальные затраты и услуги для нужд УСЗН г. Азова; 3 041,7 тыс. руб. - на финансирование организации предоставления государственных услуг Ростовской области на базе МАУ МФЦ г. Азова.

 Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова» - обеспечено финансирование текущей деятельности УСЗН г. Азова за счет средств бюджета города Азова на сумму 823,7 тыс. руб.

Пять контрольных событий подпрограммы I «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» состоялись:

- обязательства города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным, местным законодательством, исполнялись с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот (контрольное событие 1.1);

- велась разъяснительная работа с жителями города Азова о получении государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения, в том числе предоставляемых в МАУ МФЦ г. Азова (контрольное событие 1.2);

- осуществлялся оперативный контроль за ходом выполнения программных мероприятий (контрольное событие 1.3);

- осуществлялось обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города (контрольное событие 1.4);

- обеспечено содержание имущества УСЗН г. Азова за счёт средств бюджета города Азова (контрольное событие 1.5).

Основное мероприятие 2.1 «Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг» было направлено на предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в них, с учетом адресного подхода и индивидуальных особенностей.

В рамках основного мероприятия 2.2 «Проведение конкурса «Лучший социальный работник» и в целях поднятия престижа профессии социальных работников, а также уровня их психологической, правовой и экономической культуры в МАУ «ЦСО» г. Азова 7 июня 2018 года был проведен конкурс «Лучший социальный работник».

Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование системы оплаты труда социальных работников» было направлено на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

По данным отчетности формы федерального статистического наблюдения № ЗП-соц по состоянию на 1 января 2019 года среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников МАУ «ЦСО» г. Азова составила:

социальных работников - 26 545,41 руб. или 100,5 % к средней заработной плате по Ростовской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), при планируемом соотношении - 100,0 %;

среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - 26 413,19 руб. или 100,0 % к средней заработной плате по Ростовской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), при планируемом соотношении - 100,0 %;

младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - 26 412,60 рублей, или 100,0 % к средней заработной плате по Ростовской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), при планируемом соотношении – 100,0 %.

В целях реализации основного мероприятия 2.4 «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в 2018 году на обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова было израсходовано 51 887,4 тыс. руб., в том числе 42 011,4 тыс. руб. - средства областного бюджета, 1 440,1 тыс. руб. - средства бюджета города Азова, 8 435,9 тыс. руб. - средств, полученные приносящей доход деятельности.

УСЗН г. Азова своевременно доведено муниципальное задание МАУ «ЦСО» г. Азова на 2018 год, устанавливающее требования к объему и качеству оказываемых социальных услуг. В 2018 году выполнение муниципального задания по количеству оказанных услуг включало в себя:

1.Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально - бытовых услуг, социально - медицинских услуг, социально - психологических услуг, социально - педагогических услуг, социально - трудовых услуг, социально - правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов, срочных социальных услуг - обслужено 780 человек при плане 780 человек или 100 % от плана.

2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально - бытовых услуг, социально - медицинских услуг, социально - психологических услуг, социально - педагогических услуг, социально - трудовых услуг, социально - правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов - обслужено 21 человек при плане 20 человек или 105 % от плана.

В результате ежеквартального мониторинга исполнения муниципального задания выявлено, что муниципальные услуги, оказываемые МАУ «ЦСО» г. Азова, соответствуют доведенному муниципальному заданию на 2018 год. План выполнен на 100,1 %.

Основное мероприятие 2.6 «Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» направлено на реализацию постановления администрации города Азова от 16.03.2018 № 570 «Об организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ на территории города Азова в 2018 году». Между Государственным казенным учреждением Ростовской области «Центр занятости населения города Азова» и МАУ «ЦСО» г. Азова был заключен договор о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ, в соответствии с которым 3 человека, направленных Центром занятости населения города Азова, были приняты в МАУ «ЦСО» г. Азова на созданные временные дополнительные рабочие места помощников социальных работников для участия в выполнении оплачиваемых общественных работ.

Расходы на организацию оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан составили 80,8 тыс. руб. (средства бюджета города Азова).

В рамках реализации Подпрограммы II «Развитие эффективной системы социального обслуживания» состоялись 5 контрольных событий:

- социальные услуги предоставлялись в соответствии с утверждёнными нормами, нормативами, стандартами предоставления социальных услуг (контрольное событие 2.1);

- в июне 2018 года в МАУ «ЦСО» г. Азова был проведен конкурс «Лучший социальный работник» (контрольное событие 2.2);

- соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области в 2018 году было выполнено на уровне запланированного значения -100,5 % (контрольное событие 2.3);

- УСЗН г. Азова осуществлялся ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания подведомственного МАУ «ЦСО» г. Азова (контрольное событие 2.4);

- в МАУ «ЦСО» г. Азова были организованы оплачиваемые общественные работы безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан (контрольное событие 2.6).

Сведения о выполнения основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий Программы за 2018 год представлена в таблице 2 приложения № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы в 2018 году

На ход реализации Программы повлияли следующие факторы:

принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств федерального и областного бюджетов позволило предоставить социальные гарантии жителям города Азова в полном объеме;

постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это бюджетных средств в установленные сроки.

1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году

Объем расходов, предусмотренный Программой, составил
417 991,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 283 645,8 тыс. руб.;

безвозмездные поступления в областной бюджет (средства федерального бюджета) - 117 784,0 тыс. руб.;

местный бюджет - 8 126,1 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 8 435,9 тыс. руб.

Объем расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью
на 2018 год составил 409 555,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 283 645,8 тыс. руб.;

безвозмездные поступления в областной бюджет (средства федерального бюджета) - 117 784,0 тыс. руб.;

местный бюджет - 8 126,1 тыс. руб.

Фактические расходы по Программе в 2018 году составили
411 209,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 280 724,4 тыс. руб.;

безвозмездные поступления в областной бюджет (средства федерального бюджета) - 114 483,8 тыс. руб.;

местный бюджет - 7 565,2 тыс. руб.

Объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2018 году составил 6 782,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 2 921,4 тыс. руб.;

безвозмездные поступления в областной бюджет (средства федерального бюджета) - 3 300,2 тыс. руб.;

местный бюджет - 560,9 тыс. руб.

Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований сложился по следующим причинам:

- 5 865,7 тыс. руб. - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;

- 175,2 тыс. руб. - уменьшение численности получателей доплаты к пениям муниципальным служащим по сравнению с запланированной в связи с отсутствием обращений муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста, по причине продолжения работы на муниципальных должностях;

- 709,6 тыс. руб. - фактическая потребность ниже запланированной;

- 31,3 тыс. руб. - экономия по расходам УСЗН г. Азова на оплату коммунальных услуг, по налогу на имущество;

- 0,7 тыс. руб. - в связи с выделением бюджетных ассигнований в полных рублях при округлении до тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы за 2018 год приведены в таблице 3 приложении № 1 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

 за 2018 год

Достижение целей и задач Программы в 2018 году характеризуется выполнением двух показателей (индикаторов), достигнуто их плановое значение:

- доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в городе;

- доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» предусмотрен один показатель (индикатор) - доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе, плановое значение которого достигнуто.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» предусмотрен один показатель (индикатор) - соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Ростовской области, его плановое значение достигнуто.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы приведены в таблице 4 приложения № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы по муниципальному образованию «Город Азов» приведены в таблице 5 приложения № 1 настоящему отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы в 2018 году

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы. Сведения об оценке бюджетной эффективности отражены в приложении № 2 к настоящему отчету.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.1 равна 1,01.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2018 году составила 1,00 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2018 году составляет 1,00 (10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме, приведена в таблице 3 приложения № 2 к отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме, приведена в таблице 4 приложения № 2 к отчету.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2018 году составляет 1,00 (10/10).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

402 773,4 тыс. рублей / 409 555,9 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

1,00/0,98 = 1,02, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

Расходы, произведенные в 2018 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям УСЗН г. Азова и МАУ МФЦ г. Азова.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм Программы, при условии их исполнения в полном объеме, в 2018 году составила 6 782,5 тыс. рублей, в том числе 41,7 тыс. руб. - в результате проведения закупок (таблица 1 приложения № 2 к отчету).

Для обеспечения эффективного использования средств, выделенных
на реализацию Программы, а также своевременного и в полном объеме выполнения социальных обязательств перед населением города Азова осуществлялось перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями Программы.

В отчетном году софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм Программы не осуществлялось.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения конкурентных процедур.

Благодаря принятию Программы, меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, нормативно-правовыми актами муниципального образования «Город Азов» предоставлялись своевременно, в полном объеме, с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот. Тем самым экономический эффект достигнут за счет повышения материального благосостояния отдельных категорий населения города Азова, увеличения их доходов, снижения расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Социальная эффективность выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан, расширении спектра предоставляемых социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Фактически полученные доходы Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова, подведомственного УСЗН г. Азова, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2018 году в сумме 8 435,9 тыс. руб. направлены на оплату труда с начислениями, приобретение основных средств, материальных запасов и прочие расходы в сумме 8 435,9 тыс. руб. (таблица 2 приложения № 2 к отчету).

Уровень реализации Программы в целом составляет:

1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,02 х 0,2 = 1,00,

в связи с чем уровень реализации Программы в отчетном году признается высоким.

 Реализация Программы в 2018 году осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» на 2018 год, утвержденным приказом Управления социальной защиты населения администрации г. Азова от 23.11.2017 № 58-ОД. Значимые контрольные события, предусмотренные планом реализации на 2018 год, достигнуты. Отчетные данные об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» на 2018 год приведены в таблице 1 приложения № 1 к отчету.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2018 году результатам.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В связи с утверждением муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» со сроком реализации на период 2019-2030 годов (постановление администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456) муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» со сроком реализации на период 2014-2020 годы, утвержденная постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2111, с 01.01.2019 завершила свое действие.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2018 год

Таблица 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» за отчетный период 12 месяцев 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результатреализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан»  | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | X | X | X | 366 023,6 | 366 023,6 | 359 241,1 | 6 782,5 |
| 2. | Основноемероприятие 1.1 «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан»  | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 346 816,8 | 346 816,8 | 340 336,3 | 6 480,5 |
| 3. | Мероприятие 1.1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)»  | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 58 155,5 | 58 155,5 | 55 587,4 | 2 568,1 |
| 4. | Мероприятие 1.1.2 «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2018 | 23.05.2018 | 88,2 | 88,2 | 55,8 | 32,4 |
| 5. | Мероприятие 1.1.3 «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 26 728,0 | 26 728,0 | 26 112,1 | 615,9 |
| 6. | Мероприятие 1.1.4 «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | 25.12.2018 | 4 929,8 | 4 929,8 | 4 889,6 | 40,2 |
| 7. | Мероприятие 1.1.5 «Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 398,3 | 2 398,3 | 2 354,9 | 43,4 |
| 8. | Мероприятие 1.1.6 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Улучшение состояния детского здоровья | 01.01.2018 | 25.12.2018 | 15 000,1 | 15 000,1 | 14 300,2 | 699,9 |
| 9. | Мероприятие 1.1.7 «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 220,4 | 1 220,4 | 1 191,2 | 29,2 |
| 10. | Мероприятие 1.1.8 «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | 27.12.2018 | 597,0 | 597,0 | 537,5 | 59,5 |
| 11. | Мероприятие 1.1.9 «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7 786,1 | 7 786,1 | 7 785,5 | 0,6 |
| 12. | Мероприятие 1.1.10 «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5 679,9 | 5 679,9 | 5 449,7 | 230,2 |
| 13. | Мероприятие 1.1.11 «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 36,1 | 36,1 | 33,9 | 2,2 |
| 14. | Мероприятие 1.1.12 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 26 117,0 | 26 117,0 | 24 957,0 | 1 160,0 |
| 15. | Мероприятие 1.1.13 «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 26 912,5 | 26 912,5 | 26 728,9 | 183,6 |
| 16. | Мероприятие 1.1.14 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 72 381,9 | 72 381,9 | 72 129,1 | 252,8 |
| 17. | Мероприятие 1.1.15 «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 022,8 | 1 022,8 | 895,1 | 127,7 |
| 18. | Мероприятие 1.1.16 «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 41 564,1 | 41 564,1 | 41 417,0 | 147,1 |
| 19. | Мероприятие 1.1.17 «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2018 | 27.12.2018 | 4 544,3 | 4 544,3 | 4 544,3 | - |
| 20. | Мероприятие 1.1.18 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 34 247,8 | 34 247,8 | 34 223,9 | 23,9 |
| 21. | Мероприятие 1.1.19 «Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Обеспечение оздоровления детей | 01.01.2018 | 06.09.2018 | 616,2 | 616,2 | 616,2 | - |
| 22. | Мероприятие 1.1.20 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4 112,8 | 4 112,8 | 3 929,6 | 183,2 |
| 23. | Мероприятие 1.1.21 «Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова»  | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | 28.12.2018 | 755,4 | 755,4 | 674,8 | 80,6 |
| 24. | Мероприятие 1.1.22 «Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 11 922,6 | 11 922,6 | 11 922,6 | - |
| 25. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 «Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным, местным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот» | Начальник управления социальной защиты населения администрации г. Азова Фомин О.В.; заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | На выплату пособий по социальной помощи населению было направлено 337 824,8 тыс. руб., в том числе 35 187,5 тыс. руб. - для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению, 302 637,3 тыс. руб. - непосредственно на счета граждан | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 26. | Основное мероприятие 1.2 «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В.;директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С. | Расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование не требуется |
| 27. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 «Разъяснительная работа с жителями города Азова о получении государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения, в том числе предоставляемых в МАУ МФЦ г. Азова» | Начальник управления социальной защиты населения администрации г. Азова Фомин О.В.;заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В.;директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С. | В УСЗН г. Азова действует система межведомственного взаимодействия, позволяющая осуществлять запросы в соответствующие государственные и муниципальные организации о представлении документов и информации в целях оказания социальных услуг. | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 28. | Основное мероприятие 1.3 «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» |  Начальник отдела-главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации г. Азова Мулявка О.А. | Контроль за ходом исполнения Программы | 01.01.2018 | Ежеквартально | Финансирование не требуется |
| 29. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 «Оперативный контроль за ходом выполнения программных мероприятий» | Начальник управления социальной защиты населения администрации г. Азова Фомин О.В.;начальник отдела-главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации г. Азова Мулявка О.А. | Предоставление в УСЗН г. Азова ежеквартальных отчетов об исполнении программных мероприятий МАУ «ЦСО» г. Азова и МАУ МФЦ г. Азова | X | Ежеквартально | X | X | X | X |
| 30. | Основное мероприятие 1.4 «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» | заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15 044,3 | 15 044,3 | 15 039,4 | 4,9 |
| Директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С. | 3 041,7 | 3 041,7 | 3 041,7 | - |
| 31. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 «Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города» | Начальник управления социальной защиты населения администрации г. Азова  Фомин О.В.;заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Меры социальной поддержки получили более 26 тыс. человек; 2450 семей являлись получателями субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| Директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С. |
| 32. | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова» | Заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2018 | 28.12.2018 | 1 120,8 | 1 120,8 | 823,7 | 297,1 |
| 33. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 «Содержание имущества УСЗН г. Азова за счет средств бюджета города Азова» | Начальник управления социальной защиты населения администрации г. Азова  Фомин О.В.; заместительначальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | Заключено 16 договоров на оплату коммунальных услуг, противопожарных мероприятий, изготовление техпаспорта здания и др. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, уплата налога на имущество организаций и земельного налога производится своевременно. | X | 28.12.2018 | X | X | X | X |
| 34. | Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания»  | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | X | X | X | 43 532,3 | 43 532,3 | 43 532,3 | - |
| 35. | Основное мероприятие 2.1 «Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг»  | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | Рациональное использование бюджетных средств, повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг | 01.01.2018 | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | Финансирование не требуется |
| 36. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 «Предоставление социальных услуг в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, стандартами предоставления социальных услуг» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | Предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением администрации города Азова от 30.01.2015 № 205 «Об утверждении отдельных нормативов и норм при предоставлении социальных услуг Муниципальным автономным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова» | X | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | X | X | X | X |
| 37. | Основное мероприятие 2.2 «Проведение конкурса «Лучший социальный работник» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | Поднятие престижа профессии социальных работников | 07.06.2018 | 07.06.2018 | Финансирование не требуется |
| 38. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 «Проведение в МАУ «ЦСО» г. Азова конкурса «Лучший социальный работник» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | Поднятие уровня психологической, правовой и экономической культуры работников МАУ «ЦСО» г. Азова | X | 07.06.2018 | X | X | X | X |
| 39. | Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование системы оплаты труда социальных работников» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | Поднятие престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование не требуется |
| 40. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 «Соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области в 2018 году на уровне 100,0 %» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | Соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области за 12 месяцев 2018 г. составило 100,5 % | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 41. | Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 43 451,5 | 43 451,5 | 43 451,5 | - |
| 42. | Мероприятие 2.4.2 «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания»  | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 43 451,5 | 43 451,5 | 43 451,5 | - |
| 43. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 «Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания показал соответствие объема и качества оказанных услуг параметрам муниципального задания. Обслужено 801 чел., из них 780 чел. получили услуги на дому, 21 чел. - в социально-реабилитационном отделении Центра | X | 09.04.2018; 02.07.2018; 01.10.2018; 09.01.2019 | X | X | X | X |
| 44. | Основное мероприятие 2.6 «Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | 25.07.2018 | 31.10.2018 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 0,0 |
| 45. | Контрольное событие муниципальной программы 2.6 «Организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | На дополнительные рабочие места, созданные в МАУ «ЦСО» г. Азова, Центром занятости населения города Азова были направлены 3 человека для участия в выполнении оплачиваемых общественных работ | X | 31.10.2018 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 409 555,9 | 409 555,9 | 402 773,4 | 6 782,5 |
| ответственный исполнитель государственной программы УСЗНг. Азова | X | X | X | 362 981,9 | 362 981,9 | 356 199,4 | 6 782,5 |
| участник 1 МАУ «ЦСО» г. Азова | X | X | X | 43 532,3 | 43 532,3 | 43 532,3 | - |
| участник 2 МАУ МФЦ г. Азова | X | X | X | 3 041,7 | 3 041,7 | 3 041,7 | - |
| Справочно  | Мероприятие 2.4.2 «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания» - за счет внебюджетных источников | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | 8 435,9 | 8435,9 | - |

Таблица 2

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | х | х | х | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан»  | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | - |
| 3. | Мероприятие 1.1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)»  | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан  | Меры социальной поддержки получили 8 209 человек | - |
| 4. | Мероприятие 1.1.2 «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 23.05.2018 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получил 1 человек  | - |
| 5. | Мероприятие 1.1.3 «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 613 человек | - |
| 6. | Мероприятие 1.1.4 «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 25.12.2018 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан  | Меры социальной поддержки получили 358 человек | - |
| 7. | Мероприятие 1.1.5 «Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан  | Меры социальной поддержки получили 83 человека | - |
| 8. | Мероприятие 1.1.6 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 25.12.2018 | Улучшение состояния детского здоровья | На 356 детей из малоимущих семей УСЗН г. Азова приобретены путевки в детский оздоровительный центр, на 471 детей выплачены компенсации за самостоятельно приобретенные путёвки в санаторные и оздоровительные лагеря | - |
| 9. | Мероприятие 1.1.7 «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 81 человек | - |
| 10. | Мероприятие 1.1.8 «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 27.12.2018 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 95 человек | - |
| 11. | Мероприятие 1.1.9 «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 1 079 человек | - |
| 12. | Мероприятие 1.1.10 «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 723 человека | - |
| 13. | Мероприятие 1.1.11 «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 83 человека | - |
| 14. | Мероприятие 1.1.12 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 1 922 человека | - |
| 15. | Мероприятие 1.1.13 «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 5 439 человек | - |
| 16. | Мероприятие 1.1.14 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 5 049 человек | - |
| 17. | Мероприятие 1.1.15 «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 306 человека | - |
| 18. | Мероприятие 1.1.16 «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Субсидии получили 2 450 семей | - |
| 19. | Мероприятие 1.1.17 «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 27.12.2018 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 102 человека | - |
| 20. | Мероприятие 1.1.18 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 418 человек | - |
| 21. | Мероприятие 1.1.19 «Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 06.09.2018 | Доставка детей к месту оздоровления и обратно | Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 419 детей из малоимущих семей и находящихся в социально опасном положении  | - |
| 22. | Мероприятие 1.1.20 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 47 человека | - |
| 23. | Мероприятие 1.1.21 «Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 28.12.2018 | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 655 человек | - |
| 24. | Мероприятие 1.1.22 «Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 01.04.2018 | 01.04.2018 | 31.12.2018 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 169 человек | - |
| 25. | Контрольное событие программы 1.1. «Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот» | Начальник управления социальной защиты населения администрации г. Азова Фомин О.В.;заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Обеспечение гарантированных государством и муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | - |
| 26. | Основное мероприятие 1.2 «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В.; Директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Получение жителями города Азова информации по вопросам социальной поддержки | Проводилась регулярная разъяснительная работа с жителями города о получении социальных услуг, в т.ч. в МАУ "МФЦ" г. Азова. В УСЗН г. Азова действует система межведомственного взаимодействия, позволяющая осуществлять запросы в соответствующие государственные и муниципальные организации о представлении документов и информации в целях оказания социальных услуг. | - |
| 27. | Контрольное событие программы 1.2 «Разъяснительная работа с жителями города Азова о получении государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения, в том числе предоставляемых в МАУ МФЦ г. Азова» | Начальник управления социальной защиты населения администрации г. Азова Фомин О.В.;заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В.; директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Получение жителями города Азова информации по вопросам социальной поддержки | Проводилась регулярная разъяснительная работа с жителями города о получении государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения | - |
| 28. | Основное мероприятие 1.3 «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» | Начальник отдела - главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации г. Азова Мулявка О.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Контроль за ходом исполнения Программы | Предоставление в УСЗН г. Азова ежеквартальных отчетов об исполнении программных мероприятий МАУ "ЦСО" г. Азова и МАУ МФЦ г. Азова | - |
| 29. | Контрольное событие программы 1.3 «Оперативный контроль за ходом выполнения программных мероприятий» | Начальник управления социальной защиты населения администрации г. Азова Фомин О.В.;начальник отдела-главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации г. Азова Мулявка О.А. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Контроль за ходом исполнения Программы | Контроль за ходом исполнения Программы осуществлялся регулярно | - |
| 30. | Основное мероприятие 1.4 «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Свыше 26 тыс. чел. предоставлены меры социальной поддержки, 2450 семьям выплачены субсидии на оплату ЖКУ  | - |
| Директор МАУ МФЦ  г. Азова Куц А.С.  |
| 31. | Контрольное событие программы 1.4 «Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города» | Начальник управления социальной защиты населения администрации г. Азова Фомин О.В.;заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | - |
| Директор МАУ МФЦ  г. Азова Куц А.С.  |
| 32. | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение деятельности УСЗН г. Азова | Заключено 16 договоров на оплату коммунальных услуг, противопожарных мероприятий и др. на общую сумму 506,7 тыс. руб., уплата налога на имущество организаций и земельного налога производилась своевременно | - |
| 33. | Контрольное событие программы 1.5 «Содержание имущества УСЗН г. Азова за счет средств бюджета города Азова» | Начальник управления социальной защиты населения администрации г. Азова Фомин О.В.;заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Обеспечение деятельности УСЗН г. Азова | Содержание имущества УСЗН г. Азова за счет средств бюджета города Азова | - |
| 34. | Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | х | х | х | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов в социальном обслуживании | - |
| 35. | Основное мероприятие 2.1 «Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг»  | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Рациональное использование бюджетных средств, повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг | Эффективное использование бюджетных средств | - |
| 36. | Контрольное событие программы 2.1 «Предоставление социальных услуг в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, стандартами предоставления социальных услуг»  | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Социальные услуги предоставлялись в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, стандартами предоставления социальных услуг | Эффективное использование бюджетных средств | - |
| 37. | Основное мероприятие 2.2 «Проведение конкурса «Лучший социальный работник» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | 31.12.2018 | 07.06.2018 | 07.06.2018 | Поднятие престижа профессии социальных работников | Выявлены лучшие отделения социального обслуживания, награждены победители среди социальных работников, оказывающие наибольшее количество услуг населению. | - |
| 38. | Контрольное событие программы 2.2 «Проведение в МАУ «ЦСО» г. Азова конкурса «Лучший социальный работник» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | 30.06.2018 | х | 07.06.2018 | Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | Выявлены лучшие отделения социального обслуживания, награждены победители | - |
| 39. | Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование системы оплаты труда социальных работников» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области в 2018 году на уровне 100,0 % | Соотношение средней заработной платы социальных работников МАУ "ЦСО" г. Азова к средней заработной плате по Ростовской области за 12 месяцев 2018 года составило 100,5 % . | - |
| 40. | Контрольное событие программы 2.3 «Соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области в 2018 году на уровне 100,0 %. | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области в 2018 году на уровне 100,0 % | Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 | - |
| 41. | Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оказание муниципальных услуг в соответствии с доведенным муниципальным заданием на 2018 год, ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания | - |
| 42. | Мероприятие 2.4.2 «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оказание муниципальных услуг в соответствии с доведенным муниципальным заданием на 2018год | Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания показал соответствие объема и качества оказанных услуг параметрам муниципального задания. Обслужен 801 человек при плане 800 человек  | - |
| 43. | Контрольное событие программы 2.4 «Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | 31.12.2018 | х | 09.01.2019 | Обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов в социальном обслуживании | Оказание муниципальных услуг МАУ «ЦСО» г. Азова в соответствии с доведенным муниципальным заданием на 2018 год | х |
| 44. | Основное мероприятие 2.6 «Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | 31.12.2018 | 25.07.2018 | 31.10.2018 | Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | 3 гражданина, направленных Центром занятости населения города Азова, были приняты в МАУ «ЦСО» г. Азова на созданные временные дополнительные рабочие места помощников социальных работников. | - |
| 45. | Контрольное событие программы 2.6 «Организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В.  | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Организация оплачиваемых общественных работ в МАУ «ЦСО» г. Азова | 3 человека были приняты в МАУ «ЦСО» г. Азова на созданные временные дополнительные рабочие места | х |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Факти-ческие расходы (тыс. руб.) |
| муници-пальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» | Всего | 417 991,8 | 409 555,9 | 411 209,3 |
| областной бюджет | 283 645,8 | 283 645,8 | 280 724,4 |
| безвозмездные поступления областной бюджет | 117 784,0 | 117 784,0 | 114 483,8 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 117 784,0 | 117 784,0 | 114 483,8 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
| местный бюджет  | 8 126,1 | 8 126,1 | 7 565,2 |
| внебюджетные источники | 8 435,9 | - | 8 435,9 |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» | Всего | 366 023,6 | 366 023,6 | 359 241,1 |
| областной бюджет | 241 634,4 | 241 634,4 | 238 713,0 |
| безвозмездные поступления областной бюджет | 117 784,0 | 117 784,0 | 114 483,8 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 117 784,0 | 117 784,0 | 114 483,8 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
| местный бюджет  | 6 605,2 | 6 605,2 | 6 044,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан»  | Всего | 346 816,8 | 346 816,8 | 340 336,3 |
| областной бюджет | 223 548,4 | 223 548,4 | 220 631,9 |
| безвозмездные поступления областной бюджет | 117 784,0 | 117 784,0 | 114 483,8 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 117 784,0 | 117 784,0 | 114 483,8 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
| местный бюджет  | 5 484,4 | 5 484,4 | 5 220,6 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией» | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 1.3 «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 1.4 «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» | Всего | 18 086,0 | 18 086,0 | 18 081,1 |
| областной бюджет | 18 086,0 | 18 086,0 | 18 081,1 |
| безвозмездные поступления областной бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение деятельности УСЗН г. Азова» | Всего | 1 120,8 | 1 120,8 | 823,7 |
| областной бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления областной бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
| местный бюджет  | 1 120,8 | 1 120,8 | 823,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» | Всего | 51 968,2 | 43 532,3 | 51 968,2 |
| областной бюджет | 42 011,4 | 42 011,4 | 42 011,4 |
| безвозмездные поступления областной бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
| местный бюджет  | 1 520,9 | 1 520,9 | 1 520,9 |
| внебюджетные источники | 8 435,9 | - | 8 435,9 |
| Основное мероприятие 2.1 «Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг» | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 2.2 «Проведение конкурса «Лучший социальный работник» | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование системы оплаты труда социальных работников» | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | Всего | 51 887,4 | 43 451,5 | 51 887,4 |
| областной бюджет | 42 011,4 | 42 011,4 | 42 011,4 |
| безвозмездные поступления областной бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
| местный бюджет  | 1 440,1 | 1 440,1 | 1 440,1 |
| внебюджетные источники | 8 435,9 | - | 8 435,9 |
| Основное мероприятие 2.6 «Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» | Всего | 80,8 | 80,8 | 80,8 |
| областной бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления областной бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
| местный бюджет  | 80,8 | 80,8 | 80,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Еди-ница измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| 2017 год, предшествующий отчетному <1> | 2018 отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |
| 1. | Показатель 1. Доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в городе | % | 12,7 | 12,1 | 12,1 | - |
| 2. | Показатель 2.Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» |
| 3. | Показатель 1.1.Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе | % | 8,5 | 7,9 | 7,9 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» |
| 4. | Показатель 2.1. Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Ростовской области | % | 80,0 | 100,0 | 100,5 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

по муниципальному образованию «Город Азов»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| 2017 год, предшествующий отчетному <1> | 2018 отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |
| 1. | Показатель 1. Доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в городе | % | УСЗН г. Азова | 12,7 | 12,1 | 12,1 | - |
| 2. | Показатель 2.Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения  | % | МАУ «ЦСО» г. Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  - |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» |
| 3. | Показатель 1.1. Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе | % | УСЗН г. Азова | 8,5 | 7,9 | 7,9 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» |
| 4. | Показатель 2.1. Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Ростовской области | % | МАУ «ЦСО» г. Азова | 80,0 | 100,0 | 100,5 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

 Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

 поддержка граждан в городе Азове»

 за 2018 год

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» за 2018 год

Таблица 1

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы  | Ожидаемый результат  | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» | х | х | 6 782,5 | 41,7 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» | х | х | 6 782,5 | 41,7 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» | 346 816,8 | 340 336,3 | 6 480,5 | 38,1 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией» | Финансирование не требуется |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» | Финансирование не требуется |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» | 18 086,0 | 18 081,1 | 4,9 | 3,6 |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова» | 1 120,8 | 823,7 | 297,1 | 0,0 |
| 8. | Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» | х | х | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг» | Финансирование не требуется |
| 10. | Основное мероприятие 2.2. «Проведение конкурса «Лучший социальный работник» | Финансирование не требуется |
| 11. | Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оплаты труда социальных работников» | Финансирование не требуется |
| 12. | Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | 43 451,5 | 43 451,5 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Основное мероприятие 2.6.«Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» | 80,8 | 80,8 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Информация

о расходах за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова

в 2018 году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения  | Остаток средств на 01.01. 2018 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счёт доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток средств на 01.01.2019 |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего | - | 8 435,9 | - | - | - | 8 435,9 | - | 8 435,9 | 5 809,6 | 289,8 | 867,2 | 1 469,3 | - |
| I.Муниципальные бюджетные учреждения |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по бюджетным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II.Муниципальные автономные учреждения |
| МАУ «ЦСО» г. Азова | - | 8 435,9 | - | - | - | 8 435,9 | - | 8 435,9 | 5 809,6 | 289,8 | 867,2 | 1 469,3 | - |
| Итого по автономным учереждениям | - | 8 435,9 | - | - | - | 8 435,9 | - | 8 435,9 | 5 809,6 | 289,8 | 867,2 | 1 469,3 | - |

Таблица 3

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 10 | 10 | 1,00 (высокий уровень) |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 3 | 3 | х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 1 | 1 | х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 6 | 6 | х |

Таблица 4

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 10 | 10 | 1,00 (высокий уровень) |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 3 | 3 | х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 1 | 1 | х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 6 | 6 | х |

Управляющий делами

администрации А.А. Пшеничный