ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

Об организации проектной деятельности

на территории города Азова

 В целях организации проектной деятельности в администрации города Азова, а также совершенствования работы по реализации приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Постановления Правительства Ростовской области от 03.11.2017 № 752 «Об утверждении Положения
об организации проектной деятельности на территории Ростовской области», повышения эффективности и результативности проектной деятельности на территории города Азова,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:

1.1.Положение об организации проектной деятельности на территории города Азова (Приложение №1);

1.2.Положение о Совете по проектному управлению при главе администрации города Азова (Приложение №2);

1.3. Состав Совета по проектному управлению при главе администрации города Азова (Приложение №3).

2. Установить, что функции проектного офиса на территории города Азова осуществляет экономический отдел администрации города Азова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по вопросам промышленности, экономике и инвестициям города Азова Скрябину Е. Ю.

Постановление вносит

экономический отдел администрации города Азова

Глава администрации

 города Азова В.В. Ращупкин

Приложение №1

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Положение об организации проектной деятельности на территории города Азова**

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности на территории города Азова в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Проектная деятельность предполагает достижение поставленных задач и реализацию возложенных полномочий с применением механизма проектного управления и направлена на достижение следующих целей: повышение эффективности деятельности органов муниципального образования «Город Азов»; достижение результата, сочетающегося с оптимальным составов исполнителей, в условиях ресурсных и временных ограничений; повышение эффективности достижения целей и задач социально- экономического развития города; повышение эффективности использования финансовых, трудовых и временных ресурсов; обеспечение прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений; обеспечение достижения результатов, запланированных органами, участвующими в проектной деятельности, в рамках возложенных на них полномочий; повышение эффективности взаимодействия команды проекта или муниципальной программы посредством применения единых подходов к управлению проектами или программами.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

**заказчик проекта** – отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации города Азова, к установленной сфере деятельности которого относится реализация проекта, заинтересованный в выполнении проекта и получении результата от его реализации;

**проект** - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в ходе достижения стратегических целей социально-экономического развития города Азова в условиях временных и ресурсных ограничений в рамках исполнения полномочий муниципального образования, направленных на решение задач в сфере муниципального управления;

**портфель проектов** - перечень проектов, объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей;

 **проектная деятельность** - деятельность, связанная с инициированием проекта, подготовкой паспорта проекта, разработкой "дорожной карты" реализации проекта, реализацией, закрытием проекта и постпроектным мониторингом;

**исполнитель** (соисполнитель) проекта – команда проекта, непосредственно осуществляющая реализацию мероприятий проекта, согласно утвержденным мероприятиям проекта;

**руководитель проекта** – должностное лицо органа исполнительной власти города Азова или проектного офиса, отвечающее за реализацию проекта и непосредственное управление проектом.

**паспорт проекта** - документ, содержащий информацию о проекте, в том числе о ключевых параметрах проекта и сроках его реализации;

**проектный офис** - координационно-контрольный орган в сфере управления проектной деятельностью, создаваемый при администрации города Азова в виде временной структуры, организующей планирование, реализацию и контроль достижения целей проекта, а также управлением рисками в ходе реализации проекта;

**рабочая группа проекта** - коллегиальный совещательный орган, создаваемый в целях управления проектом, осуществления контроля за достижением целей проекта, управлением рисками в ходе реализации проекта.

1.3. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

1.3.1. Постоянные органы управления проектной деятельностью:

**Совет по проектному управлению** при главе администрации города Азова (далее - Совет);

**проектный офис** администрации города Азова .

1.3.2. Временные органы управления проектной деятельностью:

руководитель проекта;

рабочая группа проекта;

исполнитель (соисполнитель) проекта

* + 1. Обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

общественно-деловые советы;

экспертные группы.

 1.3.4.Совет осуществляет следующие функции:

а) утверждает портфель проектов;

б) утверждает паспорта проектов, а также принимает решения о внесении в них изменений;

в) принимает решение о начале реализации проекта, об утверждении его значимых результатов, завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении проекта;

г) рассматривает информацию о ходе реализации портфеля проектов и утверждает отчеты о ходе реализации портфеля проектов;

д) рассматривает результаты деятельности рабочих групп по реализации проектов на территории города Азова;

е) устанавливает цели и показатели деятельности руководителей проекта, оценивает эффективность их деятельности;

ж) осуществляет развитие и применение системы стимулирования лиц, входящих в состав органов управления проектной деятельностью;

з) рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности в администрации города Азова;

к) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Совете.

* + 1. Проектный офис администрации города Азова осуществляет

следующие функции:

а) обеспечивает формирование и ведение портфелей проектов, а также представляет в Совет сводный отчет о ходе реализации портфелей проектов;

б) согласовывает предложения по проектам, паспорта, сводные планы, показатели реализации проектов, отчеты об их реализации, рассматривает вопросы соответствия представленных документов настоящему Положению;

в) осуществляет мониторинг реализации проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих принятия решений органами управления проектами, а также направляет предложения по реализации проектов участникам проектов;

г) обеспечивает деятельность Совета;

з) готовит заключение об итогах реализации проекта;

и) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

* + 1. Руководитель проекта осуществляет следующие функции:

а) возглавляет рабочую группу проекта;

б) определяет общие подходы к реализации проекта, осуществляет управление проектом и утверждает отчеты о его реализации;

в) осуществляет общий контроль по срокам и результатам реализации проекта;

г) формирует составы рабочих групп , общественно-делового совета и экспертной группы проекта;

д) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

1.3.7. Руководитель проекта назначается из числа заместителей Главы администрации руководителей органов администрации города Азова и является ответственным за обеспечение проекта необходимыми ресурсами.

1.3.8. Участники проекта определяются из числа сотрудников органов администрации и представителей организаций, заинтересованных в результатах проекта и обеспечивают выполнение мероприятий проекта в соответствии с планами и иными документами, связанными с реализацией проекта, указаниями руководителя проекта, участвуют в выработке и согласовании решений рабочей группы проекта.

1.3.9. Решение о привлечении муниципального служащего или иного работника администрации города Азова для участия в проекте

принимается руководителем проекта по согласованию с руководителем соответствующего структурного подразделения.

1.3.10.По решению руководителя проекта может создаваться общественно-деловой совет проекта с привлечением представителей общественных и деловых объединений, иных организаций и граждан, непосредственно заинтересованных в результатах соответствующего проекта.

1.3.11. Рабочая группа проекта формируется решением Совета.

В состав рабочей группы проекта включаются заместители руководителей органов администрации города Азова, руководители структурных подразделений администрации и ее отраслевых функциональных органов. В состав рабочей группы могут включаться представители иных организаций, являющихся исполнителями или соисполнителями мероприятий проекта либо заинтересованных в результатах реализации проекта, а также представители общественно-делового совета и экспертной группы проекта;

1.3.12. Рабочая группа осуществляет следующие функции:

а) утверждает сводный план проекта и вносит в него изменения, а также принимает решения о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне проектного комитета;

б) рассматривает информацию о ходе реализации проекта и координирует деятельность участников проекта;

в) запрашивает у государственных органов, органов местного самоуправления и организаций материалы и информацию по вопросам реализации проекта;

г) представляет в Совет доклады, отчеты и предложения по вопросам реализации проекта.

1.3.13. Общественно-деловой совет и экспертные группы могут формироваться как по отдельному проекту, так и по нескольким проектам, а также в целом по направлению социально- экономического развития города Азова.

1.3.14. Общественно-деловой совет реализует следующие основные функции:

а) участвует в определении основных требований к результатам проекта, качественных результатов и ключевых показателей проекта;

б) участвует в оценке промежуточных и окончательных результатов проекта и направляет соответствующие заключения проектному комитету;

в) участвует в организации мониторинга реализации мероприятий проекта;

г) разрабатывает и направляет проектному комитету и руководителю проекта рекомендации и предложения по реализации проекта, в том числе с учетом открывшихся по ходу проекта возможностей, а также рекомендации по управлению рисками.

1.3.15. Экспертная группа проекта формируется в целях внешнего экспертного сопровождения реализации проекта при необходимости.

Экспертная группа проекта оказывает содействие руководителю проекта в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов проекта, мер реагирования на риски, разрешении сложных вопросов в содержательной части проекта.

Экспертная группа проекта готовит заключения о сводном плане проекта, а также представляет проектному комитету и руководителю проекта предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации проекта.

1.4. Стадиями проектной деятельности являются:

инициирование проекта;

подготовка паспорта проекта;

разработка "дорожной карты" реализации проекта;

реализация проекта;

закрытие проекта и постпроектный мониторинг

1.5. Порядок работы рабочей группы проекта

1.5.1. Председателем работы рабочей группы проекта является руководитель проекта. В случае временного отсутствия председателя рабочей группы его функции выполняет лицо, им уполномоченное.

1.5.2. Деятельность рабочей группы проекта осуществляется в форме заседаний.

Подготовку и организацию проведения заседаний рабочей группы проекта осуществляет ответственный секретарь, избираемый на первом заседании.

1.5.3. Решение о проведении заседания рабочей группы принимается ее председателем или по его поручению ответственным исполнителем проекта.

1.5.4 Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.

1.5. 5.Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

 1.5.6.Принимаемые на заседаниях рабочей группы решения оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании рабочей группы. Протоколы заседаний рабочей группы рассылаются членам рабочей группы, а также органам, организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому руководителем проекта либо (по указанию руководителя проекта одним из членов рабочей группы ) в течение 10 календарных дней после их подписания. Рабочая группа может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного

по решению руководителя проекта.

.

2. Инициирование проекта

2.1. Задачей инициирования проекта является подготовка проектной инициативы.

2.2. Инициаторами проектной инициативы (далее - инициатор проекта) могут выступать:

глава администрации города Азова;

заместители главы администрации города Азова;

отраслевые (исполнительные) органы администрации города Азова;

проектный офис;

юридические и физические лица.

2.3. Проектная [инициатива](#P182) оформляется инициатором проекта по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению и направляется на имя главы администрации города Азова в проектный офис.

2.4. Проектный офис в течение 20 рабочих дней со дня поступления проектной инициативы осуществляет ее анализ на предмет соответствия критериям отбора проекта и методологии управления проектной деятельностью.

2.5. Критериями отбора проекта являются:

проект направлен на достижение целей и приоритетных направлений социально-экономического развития города Азова, определенных документами стратегического планирования города Азова;

проект реализуется в рамках межведомственного взаимодействия;

проект ограничен во времени, финансовых и трудовых ресурсах;

проект связан с высокой степенью неопределенности, требует повышенного контроля факторов риска;

проект связан с уникальными условиями (временный состав рабочей группы проекта, члены которой в регулярных условиях не работают вместе; специфический, отличающийся особой сложностью набор требований к результату реализации проекта или набор ограничений, накладывающих особые условия на подходы к реализации мероприятий; получение результата реализации проекта осуществляется с помощью нового способа или технологии) и нацелен на достижение уникального результата.

2.6. Методология управления проектной деятельностью определяется проектным офисом.

2.7. Формирование предложений по финансовому обеспечению реализации проектов, осуществляется с учетом приоритизации предусмотренных на развитие соответствующей сферы бюджетных ассигнований.

2.8. По результатам анализа проектной инициативы проектный офис направляет проектную инициативу главе администрации города Азова для принятия решения о подготовке паспорта проекта или отклоняет проектную инициативу с уведомлением инициатора проекта.

3. Подготовка паспорта проекта

3.1. Задачей подготовки паспорта проекта является определение:

целей, задач и показателей реализации проекта;

этапов, контрольных точек и сроков их реализации;

бюджета проекта и источников его финансирования;

ключевых рисков и возможностей для обеспечения реализации проекта;

временных органов управления проектной деятельностью, исполнителей (соисполнителей) проекта.

3.2. Подготовка [паспорта](#P217) проекта осуществляется исполнителем проекта по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми проектным офисом, и направляется в проектный офис администрации города Азова.

 Проектный офис администрации города Азов течение 10 рабочих дней рассматривает паспорт проекта на предмет:

 соответствия планируемых результатов проекта целям социально-экономического развития города Азова, муниципальным программам города Азова, приоритетным направлениям социально-экономического развития;

направленности результатов проектов на качественное изменение системы муниципального управления;

подтверждения ограниченности временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта;

подтверждения необходимости межведомственного взаимодействия в рамках реализации проекта, а также соответствия состава участников проекта целям и мероприятиям проекта;

соответствия содержания и перечня мероприятий заявленным целям и показателям проекта.

3.3. По результатам рассмотрения паспорта проекта проектный офис администрации города Азова готовит заключение и информирует инициатора проекта:

о целесообразности реализации проекта;

 о целесообразности реализации проекта с учетом доработки паспорта проекта;

 о нецелесообразности реализации проекта.

3.4. В случае подготовки заключения о целесообразности реализации проекта проектный офис администрации города Азова выносит предложение о реализации проекта на одобрение Совета.

3.5. В случае подготовки заключения о целесообразности реализации проекта с учетом его доработки инициатор реализации проекта дорабатывает в течение 3 рабочих дней предложение по проекту и повторно направляет в проектный офис администрации города на согласование.

3.6. При наличии неурегулированных разногласий о целесообразности (нецелесообразности) реализации проекта параметрам проекта проектный офис администрации города Азова обеспечивает рассмотрение предложения о реализации проекта на заседании Совета.

3.7. Совет принимает решение:

об одобрении проекта, начале его реализации, о назначении руководителя проекта, ответственного исполнителя проекта, об утверждении состава проектного комитета;

о нецелесообразности реализации проекта.

3.8. Проектный офис администрации города в течение 2 рабочих дней после подписания протокола заседания Совета направляет его инициатору проекта, руководителю проекта, заинтересованным органам муниципального образования «Город Азов», включает проект в портфель проектов

**4. Планирование проекта**

4.1. После утверждения паспорта проекта разрабатывается «дорожная карта» реализации проекта по форме, устанавливаемой проектным офисом (приложение N 3 к настоящему Положению), которая состоит из следующих документов:

а) перечень этапов реализации проекта с указанием основных мероприятий и контрольных сроков;

б) план финансового обеспечения проекта;

в) план управления проектом;

г) план принятия нормативных правовых актов, необходимых для успешной реализации проекта.

4.2. «Дорожная карта» реализации проекта в обязательном порядке включает следующие сведения:

а) перечень основных и аналитических показателей реализации проекта;

б) информацию об уровне показателей, результатах и сроках реализации проекта (контрольных точек);

в) перечень участников проектов с указанием должности, фамилии, имени, отчества, функциональных обязанностей в рамках реализации проекта;

г) описание информации, которая передается в ходе реализации проекта, участника проекта, осуществляющего ее передачу, получателя информации, а также периодичность и способы ее передачи;

д) описание факторов, способных негативно повлиять на реализацию проекта, с описанием событий, вызывающих возникновение риска и негативных последствий.

4.3. Руководитель проекта обеспечивает разработку «дорожной карты» проекта, ее согласование с участниками проекта, проектным офисом администрации города Азова в течение 14 календарных дней со дня утверждения паспорта проекта, если иной срок не предусмотрен при утверждении паспорта проекта. «Дорожная карта» реализации проекта при необходимости может быть направлена в экспертную группу для подготовки экспертного заключения. Согласованная «дорожная карта» реализации проекта вносится на рассмотрение в рабочую группу проекта.

4.4. Рабочая группа проекта принимает решение об утверждении «дорожной карты» реализации проекта, о направлении ее на экспертизу при наличии неурегулированных разногласий или о необходимости его доработки.

4.5. Сведения о проекте (описание, мероприятия, объемы финансирования) включаются в соответствующую муниципальную программу города Азова в качестве аналитического приложения в течение 10 рабочих дней после утверждения «дорожной карты» проекта.

4.6. Финансовое обеспечение проекта может осуществляться частично или полностью за счет средств бюджета Ростовской области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджета муниципального образования город Азов, а также с привлечением средств федерального бюджета, внебюджетных источников. В случае если «дорожной картой» реализации проекта предусмотрено дополнительное финансирование мероприятий проекта, не предусмотренное государственными и муниципальными программами, финансирование таких мероприятий осуществляется после внесения соответствующих изменений в государственные программы Ростовской области и муниципальные программы города Азова на соответствующий финансовый год и плановый период.

**5. Реализация проекта и управление изменениями проекта**

5.1. Реализация проекта осуществляется в соответствии с дорожной картой и рабочим планом-графиком проекта. Рабочий план-график разрабатывается рабочей группой на основе дорожной карты проекта.

В рабочий план-график включаются:

календарный план-график выполнения мероприятий проекта;

 реестр контрактов (договоров) проекта;

контактная информация участников проекта.

5.2. В случае если в проекте выделены этапы реализации, мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего решения Совета (в отношении этапов, зафиксированных в паспорте проекта). Указанные решения не могут быть приняты до принятия решения о завершении текущего этапа проекта.

5.3. В ходе реализации проекта в дорожную карту проекта и в рабочий план-график проекта могут вноситься изменения в соответствии с процедурой управления изменениями проектов.

5.4. Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации проектов, осуществляется участниками проекта.

5.5. Проекты нормативных правовых актов, подготавливаемые в рамках реализации проектов, вносятся на рассмотрение главы администрации города Азова.

**6. Завершение проекта**

6.1. Решение о завершении реализации проекта принимается Советом. Проект решения Совета о плановом завершении проекта подготавливается проектным офисом администрации города Азова. К проекту решения о завершении проекта прилагаются заключение об итогах реализации проекта и итоговый отчет о реализации проекта. Итоговый отчет о реализации проекта согласовывается участниками проекта, проектным офисом администрации города Азова и одобряется рабочей группой проекта.

К отчету о реализации проекта при необходимости может прикладываться заключение экспертной группы и (или) общественно-делового совета об итогах реализации проекта.

6.2. По предложению рабочей группы проекта Советом может быть принято решение о досрочном завершении проекта в случаях:

досрочной реализации проекта;

 потери актуальности проекта с учетом хода его реализации, текущих рисков и их негативных последствий.

**7. Мониторинг реализации проектов**

7.1. Мониторинг реализации проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

7.2. Проектный офис администрации города Азова осуществляет мониторинг реализации проектов в отношении паспортов, дорожных карт и рабочих планов - графиков проектов.

7.3. Подготовка, согласование и представление отчетности в рамках проектов организуются в соответствии с планом управления проектом.

7.4. Руководитель проекта ежемесячно не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца представляет данные мониторинга реализации проекта в проектный офис администрации города Азова.

7.5. Проектный офис администрации города Азова анализирует представленную информацию о ходе реализации проектов и при необходимости инициирует рассмотрение вопросов, касающихся их реализации, на заседаниях рабочей группы или заседании Совета.

7.6. Данные мониторинга реализации проектов рассматриваются на заседаниях рабочих групп проектов. Информацию о ходе реализации проекта докладывает руководитель проекта. В случае выявления рисков реализации проектов, требующих внесения изменений в паспорт и (или) дорожную карту проекта, дополнительно к информации о ходе реализации проекта докладывается информация о принятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям.

7.7. Данные мониторинга реализации проектов представляются к заседаниям Совета проектным офисом администрации города Азова.

7.8.. Мониторинг реализации проекта проводится, начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта, и завершается на дату принятия решения о его завершении.

7.9. Руководителем проекта подготавливается ежегодный отчет о ходе реализации проекта в сроки, определенные дорожной картой проекта.

7.10. Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля проектов подготавливается проектным офисом администрации города Азова в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

**8. Оценка реализации проектов**

8.1. Оценка реализации проектов осуществляется в соответствии с методикой, утверждаемой проектным офисом администрации города Азова в отношении реализации проектов проектным офисом или лицом.

8.2. Проводятся следующие виды оценок реализации проекта:

 оперативная оценка хода реализации проекта при прохождении этапов и контрольных точек, в том числе в отношении достижения ожидаемых результатов проектов;

 ежеквартальная оценка хода реализации проекта;

 ежегодная комплексная оценка проекта;

 оценка итогов реализации проекта.

8.3. По итогам оценки формируются заключения об оценке промежуточных или итоговых результатов проектов.

Приложение №2

к постановлению администрации

города Азова

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Положение о Совете по проектному управлению**

**при Главе администрации города Азова**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Совета по проектному управлению при Главе администрации города Азова (далее - Совет) в рамках организации проектной деятельности в администрации города Азова.

1.2.Совет является коллегиальным координационным органом, а также постоянным органом управления проектной деятельностью, созданным для управления проектами города Азова.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Азова, а также настоящим Положением.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного самоуправления города Азова (далее - органы местного самоуправления), общественными и иными организациями.

1. Функции Совета

 Совет осуществляет функции в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в администрации города Азова.

1. Состав Совета

3.1. В состав Совета входят:

Председатель Совета;

заместитель Председателя Совета;

члены Совета;

секретарь Совета.

3.2. Председателем Совета является глава администрации города Азова. В случае отсутствия Председателя Совета его обязанности выполняет заместитель Председателя Совета.

3.3. К работе Совета при необходимости могут привлекаться экспертные организации, профильные организации или эксперты (специалисты).

 Состав Совета утверждается настоящим постановлением администрации города Азова - Приложение №3

4.Функции Председателя Совета, права и ответственность

членов Совета

4.1. Председатель Совета

а) руководит деятельностью Совета и обеспечивает планирование ее деятельности;

б) распределяет обязанности между членами Совета;

в) утверждает повестку дня заседаний Совета;

г) объявляет заседание Совета правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;

д) председательствует на заседаниях Совета;

е) принимает решение об участии в заседаниях Совета лиц, не являющихся членами Совета;

ж) подписывает протоколы заседаний Совета;

з) организует контроль выполнения решений, принятых Советом.

4.2 Члены Совета:

а) участвуют в заседаниях Совета и в выработке ее решений;

б) выполняют решения Совета и поручения Председателя Совета;

в) имеют право:

вносить предложения о созыве внеочередного заседания Совета;

вносить предложения в повестку дня и по порядку проведения заседания Совета;

знакомиться с материалами по вопросам, рассматриваемым Советом;

 представлять документы на заседания Совета, вносить предложения о внесении изменений и дополнений в проекты документов, рассматриваемых Советом;

голосовать на заседаниях Совета;

 запрашивать необходимую информацию от центральных исполнительных органов государственной власти Ростовской области, государственных органов области, органов местного самоуправления города Азова, общественных и иных организаций.

4.3 Секретарь Совета:

а) уведомляет членов Совета о дате проведения очередного заседания Совета;

б) подготавливает и направляет Председателю, заместителю Председателя, членам Совета и иным лицам по указанию Председателя Совета документы, необходимые для его работы;

в) составляет и подписывает протоколы заседаний Совета;

г) выполняет иные действия организационно-технического характера для обеспечения деятельности Совета в соответствии с настоящим Положением;

д) имеет право получать от Председателя, заместителя Председателя, членов Совета, исполнительных органов государственной власти Ростовской области, государственных органов области, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций документы, необходимые для работы Совета.

4.4. Совет в пределах своей компетенции имеет право:

а) запрашивать у исполнительных органов государственной власти Ростовской области, государственных органов области, органов местного самоуправления, организаций документы, информацию и справочные материалы, необходимые для работы Совета;

б) создавать рабочие группы для подготовки проектов решений и других материалов, представляемых на рассмотрение Совета;

в) заслушивать на заседаниях отчеты и информацию от руководителей проектов и организаций, осуществляющих деятельность на территории города Азова.

**5. Порядок работы Совета**

5.1. Формой работы Совета является ее заседание.

5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости в соответствии с решением Председателя Совета. Проведение заседания Совета может быть инициировано одним из членов Совета.

5.3. Члены Совета принимают участие в заседании Совета лично. В случае невозможности личного участия в заседании Совета член Совета обязан:

сообщить об этом Председателю Совета не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания;

 направить Председателю Совета не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания оформленное письменно и собственноручно подписанное мнение по вопросам повестки дня.

Положение настоящего пункта не применяется в случае нахождения члена Совета в отпуске или отсутствия у члена Совета возможности исполнить свои обязанности по иным уважительным причинам в течение длительного времени.

5.4. Повестка дня очередного заседания формируется и утверждается Председателем Совета не позднее, чем за семь рабочих дней до даты очередного заседания. Утвержденная повестка дня направляется секретарем Совета членам Совета в день утверждения.

5.5. Материалы, полученные членами Совета в порядке подготовки к заседанию Совета, а также содержащиеся в них сведения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению до официального утверждения указанных документов, если иное не определено решением Председателя Совета.

5.6. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют более половины от установленного числа его членов.

5.7. Совет принимает решения посредством открытого голосования.

Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета, а также членов Совета, представивших Председателю Совета мнение по вопросам повестки в письменной форме.

5.8. В случае равенства голосов голос Председателя Совета является решающим.

5.9. Решения Совета оформляются протоколами заседаний Совета и подписываются председательствующим на заседании Совета и секретарем.

5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется экономический отдел администрации города Азова.

Приложение №3

к постановлению администрации

города Азова

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав комиссии по проектному управлению при

главе администрации города Азова

**Председатель комиссии:**

Бевзюк Валерий Николаевич Глава администрации

 Азовского района

Заместитель председателя

комиссии:

Сеймовский Юрий Алексеевич заместитель Главы

 администрации Азовского района;

Носов Дмитрий Геннадьевич заместитель Главы

 администрации Азовского района;

Тарасова Екатерина Альбертовна заместитель Главы

 администрации Азовского района;

Члены комиссии:

Бондаренко Галина Владимировна начальник отдела

 экономического анализа и

 прогнозирования;

 Добрица Ольга Викторовна начальник отдела

 потребительского рынка и

 малого бизнеса;

Шевченко Надежда Андреевна начальник отдела сельского

 хозяйства;

Копыл Анатолий Николаевич и.о.главного архитектора

 Азовского района;

Коротун Сергей Юрьевич начальник Управления

 капитального строительства и ЖКХ;

Козлов Артем Сергеевич заместитель начальника

 Финансового управления

 администрации Азовского района;

Шалыгина Ульяна Владимировна начальник отдела правовой

 работы, профилактики коррупционных

 и иных правовых нарушений

Заярная Марина Викторовна заведующий Азовским районным

 отделом образования;

Хмелевская Людмила Витальевна заведующий районным

 отделом культуры;

Карпов Александр Эдуардович главный врач МБУЗ «ЦРБ»

 Азовского района;

Мазаный Владимир Дмитриевич председатель комитета по

 физкультуре и спорту

 Азовского района;

Голик Дмитрий Васильевич начальник отдела электронно-

 информационного обеспечения

 документооборота;

Пашков Николай Алексеевич начальник отдела по делам ГО и

 ЧС администрации Азовского

 района;

Ковтун Константин Владимирович главный специалист по экологии

 администрации Азовского района;

Секретарь комиссии:

Реунова Надежда Михайловна ведущий специалист

 отдела экономического

 анализа и прогнозирования.

Приложение N 1

к Положению

об организации проектной

деятельности на территории

города Азова

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта | Краткое содержание проекта и ожидаемый результат | Источник финансирования | Объем финансирования(тыс. рублей) | Срок реализации проекта | Социально-экономический эффект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 2

к Положению

об организации проектной

деятельности на территории

города Азова

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления |  |
| Краткое наименование проекта |  |
| Срок начала и окончания реализации проекта |  |
| Куратор проекта |  |
| Заказчик проекта |  |
| Руководитель проекта |  |
| Исполнители и соисполнители проекта |  |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта |  |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя | Тип показателя (основной, аналитический,показатель второго уровня) | Базовое значение(указать год) | Период по годам |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проекта |  |
| Описание модели функционирования результатов проекта |  |

3. Этапы и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование этапа | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок исполнения |
|  |  |  |  |

4. Бюджет проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Период реализации по годам | Всего |
|  |  |  |  |
| Бюджетные источники (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

5. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски |
|  |  |  |
| Возможности |
|  |  |  |

6. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Корреляция с государственными программами Ростовской области |  |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами |  |
| Формальные основания для инициирования |  |
| Дополнительная информация |  |

Приложение N 3

к Положению

об организации проектной

деятельности на территории

города Азова

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители и соисполнители проекта | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |